## 修正項目一覧
修正項目一覧
PB番号 | 発生日 | 現象 | 原因 | 対策 | 修正モジュール一覧 | 確認PCLID | 完了日 | 修正ＶＲ | 補足
001 | 2016-05-02 | iphoneのsafariでtype="tel"のフィールドに対して、ハイフンを入れる事が出来ない。郵便番号はハイフンを入れるために、キーボードの切り替えが発生し、操作性が悪い。併せて改善すつ。 | CSVにハイフンなしでそのまま数値を落とすと、指数表現になることがある。郵便番号はたまたまOKだが、電話番号と合わせて、ハイフンなし入力に仕様変更する。 | (1)項目追加・変更画面の電話番号、郵便番号の例をハイフンなしに変更する。 (2)追加・変更する郵便番号、電話番号のmaxlengthをハイフン分減らす。 (3)固定電話番号と携帯電話番号のエラーチェックテーブルの型をハイフンなしに変更する。 (4)出荷用の画面テンプレート中のmaxlength,placeholder、エラーチェックテーブルの電話番号の型をハイフンなしに変更する。 | additem.htm additem_c.php check_tbl_test.php form_tpl.htm | P0010001-P0010010 | 2016-05-06 | 01-01-/A | 郵便番号は数値キーボードに一度切り替えが必要だが、ハイフンなしにしたため、切り替えが２度から１度に減少する。
002 | 2016-12-20 | html5のチェッカー(HTML5.1)でエラーとなるLISTBOXを生成する。 | HTML5.0でチェックした時（開発時）は</option>の<br>はエラーになってなかったため | </option>にすぐ続く<br>を削除する。 | additem_c.php form_tpl.htm | P0020001-P0020004 | 2017-01-11 | 01-01-/B | form_tpl.htmのPB番号は本体のものを使用
003 | 2016-12-22 | 項目の追加（挿入、コピー）画面で、DBG=1の時、エラーメッセージが出る。 | 当該スクリプトに不要な処理を実行していた。 | 画面テンプレートに%_HOMENAME_%がない時はパン屑リストの作成処理を実行しない。 | comininew.php | P0020001 | 2017-01-08
004 | 2017-01-07 | httpsでadminを呼び出すと、正しく動作しない。 | 暗黙のうちに、http前提で処理を作っていたため | (1)セッション開始処理と、(2)項目追加時の確認画面からの戻り方（ボタンのリンク先）と(3)項目一覧から入った確認画面とそこからの戻り方をhttp,https両方に対応させた | comininew.php configure.php additem_c.php modform.php | P0040001-P0040009 | 2017-01-11 |  | httpsの確認はXREAだけ